## Cronogram
Planilha Orçamentária e Cronograma | [12 empty] | 2024-02-29
Obra: | Reforma no Prédio da Biblioteca Pública Prof. Vera Maria Gauss
End: | Av. Getulio Vargas, 50 - Centro - Charqueadas/RS
Base Franarin/Pleo - BDI 23,96% - Encargos Sociais 83,34% - Mês Fev/2024
[9 empty] | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Total
Item | Descrição | Qtd. | Un | Material | MDO | Total Unit | Total Item | % | % Exec | Vlr | % Exec | Vlr
1 | REMOÇÃO | [5 empty] | 2426.97 | 4.981%
1.1 | Demolição de cobertura com telhas fibrocimento | 273 | m² | 0 | 8.89 | 8.89 | 2426.97 | 100% | 100 | 2426.97 |  | 0 | 2426.97 | 2426.97
2 | TELHADO | [5 empty] | 38540.795 | 79.11%
2.1 | Estrutura madeira ancorada laje p/telha fibrocim. | 90 | m² | 68.77 | 20.48 | 89.25 | 8032.5 | 20.84% | 100 | 8032.5 |  | 0 | 8032.5 | 7963.73
2.2 | Cobertura com telha fibrocimento 6mm | 273 | m² | 46.3 | 11.16 | 57.46 | 15686.58 | 40.7% | 70 | 10980.606 | 30 | 4705.974 | 15686.58 | 15640.28
2.3 | Cumeeira paratelha fibrocimento ondulada | 42 | m | 91.42 | 6.14 | 97.56 | 4097.52 | 10.63% |  | 0 | 100 | 4097.52 | 4097.52
2.4 | Rufo para telha fibrocimento ondulada | 24.5 | m | 31.4 | 4.91 | 36.31 | 889.595 | 2.308% |  | 0 | 100 | 889.595 | 889.595
2.5 | Calha beiral chapa galvanizada corte 60 | 60 | m | 123.96 | 39.95 | 163.91 | 9834.6 | 25.52% |  | 0 | 100 | 9834.6 | 9834.6 | 9710.64
3 | ESQUADRIAS | [5 empty] | 7752.96 | 15.91%
3.1 | Jogo de ferragens cromada p/janela de vidro temperado uma folha | 24 | UN | 229.49 | 93.55 | 323.04 | 7752.96 | 20.12% | 100 | 7752.96 |  | 0 | 7752.96 | 7523.47
[7 empty] | 48720.725 | 100% | 59.92% | 29193.036 | 40.08% | 19527.689 | 48720.725 | 48720.725
[8 empty] | Alberto Farias Pinheiro | [5 empty] | 0
Arquiteto e Urbanista
CAU A 24046-0